## مجوزهای دارای اعتبار
آخرین وضعیت مولدهای مقیاس کوچک در شرکت توزیع لرستان
|  | موافقت نامه اولیه |  |  |  |  | تاییدیه اتصال به شبکه |  |  |  |  | تاییدیه فنی (2) | [5 empty] | تاییدیه و قرارداد گاز | [5 empty] | وضعیت زمین |  | پروانه احداث | [5 empty] | قرارداد خرید برق | آدرس |  |  | وضعیت قرارداد | شماره نامه فسخ قرارداد | تاریخ فسخ قرارداد
ردیف | متقاضي | کد رهگیری موافقت نامه | ظرفيت ( مگا وات) | تاريخ صدور موافقت نامه | تاريخ صدور تمديد (1) | تاریخ اعتبار | کد رهگیری | ظرفيت ( مگا وات) | تاريخ صدور | تاريخ صدور تمديد (1) | تاریخ اعتبار | کد رهگیری | ظرفيت ( مگا وات) | تاريخ صدور تاییدیه فنی | برند دستگاه/ مدل | تاريخ صدور تمديد | تاریخ اعتبار | کد رهگیری | ظرفيت ایستگاه ( مترمکعب) | تاريخ صدور تاییدیه گاز | تاريخ صدور تمديد | تاریخ اعتبار | تاریخ انعقاد قرارداد | اجاره/ مالک | موقعیت پست/شهرک صنعتی/شخصی/تجاری/منابع طبیعی/شهرسازی | کد رهگیری پروانه | ظرفيت ( مگا وات) | تاريخ صدور پروانه احداث | تاريخ صدور تمديد (1) |  | تاریخ اعتبار | آیا قرارداد خرید تضمینی دارد | ادرس ساختگاه | شماره تماس | ادرس متقاضی
1 | کوثر خرم آباد | _ | _ | _ | _ | _ | 37225190 | 7.8 | 960311 |  | 96/9/11 | _ | 7.8 | _ | MWM | _ | _ | 901911 | 4250 | 890221 | _ | _ | _ | ما لک | شهرک صنعتی | 37100006 | 7 | 880608 | _ |  | 930631 | بله | خرم آباد شهرک صنعتی شماره2 | 09167150521 | خرم آباد30متری پژوهنده یاسمن8 پ14
2 | افلاک پالایش خرم | 37219855 | 6 | 95.727 | _ | 960127 | 37220530 | 6 | 950818 |  | 96/2/18 | 3712016 | 6 | 950808 | GUASCOR | _ | 960808 | 9511844 | 1200 | 950718 | _ | _ | _ | ما لک | شهرک صنعتی | 37220531 | 6 | 950822 | _ |  | 980330 | بله | خرم آباد-قاضی آباد-میدان توحید | 06633439607 | خرم آباد شهرک صنعتی2فازیک
7 | توان تولیدبرق مهرگان | 68000140 | 7 | 890118 | _ | _ | 37216495 | 7.8 | 950429 |  | 95/10/29 | 23207939 | 7 | 930213 | MWM | _ | 940213 | _ | 1305 | 930125 | _ | _ | _ | ما لک | شخصی | 89/117/118 | 7 | 890214 | _ |  | _ | بله | پلدختر میدان بسیج | 09166614609 | پلدختر میدان بسیج
9 | ارتباطات الماس نیرو | 37210265 | 7 | 931025 | - | 940422 | 37210265 | 6.5 | 931209 |  |  | 37210625 | 8.06 |  | CATERPILAR | _ |  | 9315119 |  | 931121 |  |  |  | ما لک | شهرک صنعتی | 37211059 | 6.5 | 13931209 | 13961226 | 13990601 | 970626 | بله | بروجرد شهرک صنعتی شماره یک | 09166620650 | بروجرد خیابان بهار میدان بهار طبقه زیرین پاساژ ولیعصر
10 | نورافزای افلاکیان | 37232834 | 7 | 122 | _ | 722 |  | 7 |  |  |  | 37227977 | 3.33 | 960904 | CATERPILAR | _ | 970904 | 9622698 | 1424 | 961101 | _ | _ | _ | ما لک | شهرک صنعتی | 37232856 | 7 | 220 |  |  |  |  | شهرک صنعتی دورود | 09161629010 | تهران میدان ونک نبش کوچه نگار
11 | پیشداد راه پارس | 37232591 | 2 | 991108 | _ | 1400.05.08 | [26 empty] | شهرک صنعتی شماره 3 خرم اباد
12 | اقتصاد انرژی پایدار | 37232209 | 4 | 960603 | _ | 530
13 | آذرخش نیرو باختر | 37233368 | 6.4 | 1007 | _ |  | 37235593 | 6.4 | 001217 | [16 empty] | 37235617 | 7 | [5 empty] | شهرک صنعتی شهرستان الشتر | 09166693952 | شهرک صنعتی شهرستان الشتر
14 | نورافزای افلاکیان2 | 37236256 | 7 | 1401.04.11 | _ | 1401.10.11 | [26 empty] | لرستان چالانچولان بعد از کارخانه قند | 9125880685 | تهران ونک برج نگار طبقه 21 واحد 9
15 | الماس نیرو 2 | 37236982 | 7 | 1401.09.30 | _ | 1402.03.30 | [26 empty] | بروجرد جنب پست شهرک صنعتی شماره 2 بروجرد | 9166620650 | شهرستان بروجرد خیابان بهار پلاک 9
16 | تبدیل نیرو سانا | 37236620 | 3 | 1401.06.06 | _ | 1401.12.06 | [26 empty] | ازنا منطقه ویژه اقتصادی ازنا | 9163977018 | ازنا منطقه ویژه اقتصادی ازنا
17
جمع |  |  | 5604 |  |  |  |  | 41.5 |  |  |  |  | 32.19 | [13 empty] | 40.5
. پروانه احداث نیروگاه بر اساس مصوبه 310 هیات تنظیم بازار برای شرکت اقتصاد انرژی پایداربه ظرفیت 4 مگاوات می باشد
. پروانه احداث نیروگاه بر اساس مصوبه 310 هیات تنظیم بازار برای شرکت نور افزای افلاکیان به ظرفیت6.6 مگاوات می باشد
با توجه به اتمام قرارداد توان تولید برق مهرگان قرارداد جدید بر اساس مصوبه 310 هیات تنظیم بازار با شرکت برق منطقه ای باختر منعقد شده است.
(1) در صورتیکه بیش از یکبار تمدید صورت گرفته ذکر شود .
(2) در صورت هرگونه تغییر در تاییدیه فنی باید تمامی سوابق آورده شود.
(3) جمع ظرفیت مجوزات ذکر شود
Note on C18: BARGH:
Note on C19: BARGH:
Note on C20: BARGH: